## 2014
FB 系统开发项目列表(2014-3)
总NO# | System | 分NO# | 模块Module | 位置 | Requirement | 需求提交Submitter | Ticket 号码 | 需求提出时间 | 状态 | 需求 | 计划完成时间 | 开发人员 | 备注 | 优先级 Priority | IT 操作人员 | IEstimated Time（Hour/Person) 计划完成时数 | Finish time 计划完成时间
1 | CMS |  | ProductConfiguration |  | 箱规表达为数学公式，建议改善 | Mike |  |  | Pending | 建议/优化 | 2014-03-15 | Lee | 由于和Mike讨论确认过，组合产的箱柜尺寸存在比较大的问题，需要改动，这一块必须等待组合产品的箱柜尺寸完成之后开始 | Middle | Lee | 1
2 | CMS |  |  |  | 产品编辑时，可以改变产品status=active 等而未退出编辑状态……（老问题） | Mike |  |  |  | 建议/优化 |  | Lee |  | Middle |  | 0.5
3 | CMS |  |  |  | 重复记录新增成功，需要加强判断。 | Mike |  |  |  | 建议/优化 |  | Lee |  | Middle |  | 1
4 | CMS |  |  |  | 添加SKU时候，QTY/Pieces不能被整出也允许提交 | Mike |  |  | Processing | BUG |  | Lee |  | Hight |  | 1 | 2014年3月13日
5 | CMS |  |  |  | Attach Media with multiple Channel选择功能有待完善 |  |  |  |  | 需求 |  | Lee |  | Middle |  | 2
6 | CMS |  | Product Search |  | Category选项无数据可选，而添加产品处category还有 outdoor furniture/indoorfurniture等可选。 | Mike |  |  |  | BUG |  | Lee |  | Middle |  | 1
7 | CMS |  |  |  | user处为非下拉框，与前次讨论结果有偏差。 | Mike |  |  | Testing | 需求 | 2014-03-15 | Lee
8 | CMS |  |  |  | Reset按钮并非充值当前页面结果， 还需要search才会展示所有结果。 | Mike |  |  | Completed | 非问题 |  | Lee
9 | CMS |  | Media |  | 添加产品时上传多个图片文件，单图点上传，第二图再点start upload报错。 | Mike |  |  | Pending | BUG |  | Lee |  | Low |  | 2
10 | CMS |  |  |  | 上传到云端的支持 | David |  |  |  | 需求 |  | Lee |  | Middle |  | 24
11 | CMS |  |  |  | 支持视频格式 | David |  |  | Pending | 需求 |  | Lee | 可能需要重新开发一个支持视频的模块… | Low |  | 8
12 | CMS |  | HMNUM | Add/Configuration | 新增组合HMNUM时候，Pieces/QTY不被整出也允许提交 | Mike |  |  | Pending | BUG |  | Lee | ` | Hight |  | 2 | 2014年3月12日
13 | CMS |  |  | HMNUM Configuration | 组合产品需要有自己的Carton和Deminsion，并且允许自由的增上改 | Mike |  |  | Pending | BUG |  | Lee |  | Hight |  | 8 | 2014年3月14日
14 | CMS |  |  | HMNUM Configuration | 新增详细操作日志 |  |  |  | Testing | 需求 |  | Lee |  | Hight |  | 2 | 2014年3月12日
15 | CMS |  |  | Add Group HMNUMM | 组合产品新增的逻辑判断 |  |  |  | Testing | BUG |  |  | 由原先所有的子HMNUM为Key判断是否存在，存在则不插入，改成新的复合业务逻辑的：以所有子HMNUM+SellSet来判断。 | Hight |  | 1 | 2014年3月14日
16 | CMS |  |  | 自动导入新产品 | 由于多张表结构改动，新产品的需要重新校验 | Lee |  |  | Testing | 需求 |  | Lee | 重点是MP的获取，从原来的HMNUM改成现在的PO里面取，另外价格的HisProductID也需要改动 | Hight |  | 1 | 2014年3月12日
17 | CMS |  |  | HMNUM Configuration | 组合产品开放SellSet的修改 |  |  |  | Testing | BUG |  |  |  | Hight |  | 2 | 2014年3月15日
18 | CMS |  |  |  | 箱柜，尺寸的信息需要重新整理 | Lee |  |  |  | BUG |  |  | 需要SS部门提供完整，正确的格式和数据进行导入。这一块需要等待组合产品新增箱柜尺寸的完成之后，CMS才能进行，但是SS部门可以先准备数据。 | Middle
19 | CMS |  | Dashboard |  | 系统默认进入dashboard，该页卡允许关闭，背景为空白 | Mike |  |  | Pending | 建议/优化 |  | Lee |  | Low |  | 0.5
20 | CMS |  |  |  | Dashboard订单部分是日统计，增加缓存加速读取 | Mike |  |  | Pending | 建议/优化 |  | Lee |  | Low |  | 4
21 | CMS |  |  |  | Channel改成可以配置的（全局参数） | Mike |  |  | Pending | 需求 |  | Lee | 和 第18点合并一起做 | Middle |  | 0
22 | CMS |  | 全局参数配置模块 |  | 低库存配置页面，Channel配置页面 | Mike |  |  |  | 需求 |  | Lee |  | Middle |  | 8
23 |  |  | Reports |  | 整理出SKU的SalePrice，Estimated的历史记录 | Mike |  |  |  | 需求 |  | Lee | 需要多方配需整理，另外需要Mike和美国确认这个报表的详细的需求，到底是要详细的每一个HMNUM,SKU的利润信息，还是只需要平均估算的？ | Low |  | 2
24 |  |  |  |  | 整理出HMNUM的FirstCost ,LandedCost历史记录 | Mike |  |  |  | 需求 |  | Lee | 需要多方配需整理 | Low |  | 6
25 |  |  | 系统交互 |  | 与eCOM的数据同步 |  |  |  |  | 需求 |  | Lee | 交互部分已经全部完成，但是由于尺寸箱柜信息的不完整，暂时不开启，另外界面可能需要单独开发一个新模块来做交互。 | Middle |  | 2